## Лист1
Адрес | Спортивная площадка, ед | Детская игровая площадка, ед. | Ремонт улично-дорожной сети |  | Ремонт проездов придомовых территорий |  |  |  |  | Ремонт пешеходных связей |  |  | Ремонт кровель |  |  | Ремонт стыков
[5 empty] | Объем, кв. м | Срок выполнения работ * | Ответственные должностные лица | текущий |  | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица | Объем, кв. м | Срок выполнения работ | Ответственные должностные лица
аг. Корытное, ул. Советская, 3 |  |  | Потребность, кв. м | Сумма, руб |  |  |  | Объем, кв. м | Сумма, руб |  |  |  | 180 | 01.08.2024-14.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
аг. Корытное, ул. Советская, 4 | [12 empty] | 180 | 15.08.2024-28.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
аг. Корытное, ул. Советская, 5 | [12 empty] | 180 | 16.08.2024-29.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
аг. Лапичи, ул. Армейская, 1 |  | 1 |  |  | 1593 | 25.05.2024-25.06.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. |  |  | 285 | 25.05.2024-25.06.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
аг. Лапичи, ул. Армейская, 3
аг. Лапичи, ул. Армейская, 4 | [12 empty] | 140 | 15.08.2024-28.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
аг. Лапичи, ул. Армейская, 5 | [12 empty] | 160 | 16.08.2024-29.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. | 219 | 16.08.2024-29.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
аг. Лапичи, ул. Армейская, 6 | [15 empty] | 826 | 15.08.2024-28.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
аг. Лапичи, ул. Газовиков, 1 |  |  |  |  | 2300 | 25.05.2024-25.06.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. |  |  | 982 | 25.05.2024-25.06.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
аг. Лапичи, ул. Газовиков, 11
аг. Лапичи, ул. Газовиков, 22
аг. Лапичи, ул. Газовиков, 24 | [12 empty] | 170 | 01.08.2024-14.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
аг. Лапичи, ул. Газовиков, 8 | [12 empty] | 120 | 01.08.2024-14.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. | 224 | 01.08.2024-14.08.2028 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
аг. Лапичи, ул. Газовиков, 9 | [12 empty] | 130 | 01.08.2024-14.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. | 207 | 15.08.2024-28.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
дер. Большая горожа, ул. Арсенальная, 96 | [12 empty] | 230 | 06.05.2024-19.05.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
дер. Верейцы, ул. Военный городок, 2 | [12 empty] | 170 | 06.05.2024-19.05.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
дер. Верейцы, ул. Военный городок, 3 | [12 empty] | 180 | 06.05.2024-19.05.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
дер. Цель, ул. Восточная, 1 |  |  |  |  | 2600 | 15.05.2024-15.06.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. |  |  | 762 | 15.05.2024-15.06.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
дер. Цель, ул. Восточная, 2
дер. Цель, ул. Восточная, 3 | [12 empty] | 240 | 17.06.2024-30.06.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
дер. Цель, ул. Восточная, 4
дер. Цель, ул. Восточная, 5 | [15 empty] | 575 | 01.08.2024-14.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
дер. Цель, ул. Восточная, 6 | [15 empty] | 362 | 01.08.2024-14.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
дер. Цель, ул. Восточная, 7 | [15 empty] | 657 | 01.08.2024-14.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
дер. Цель, ул. Восточная, 8 | [15 empty] | 574 | 06.05.2024-19.05.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
дер. Цель, ул. Восточная, 9 | [15 empty] | 657 | 06.05.2024-19.05.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
пос. Советский, ул. Советская, 18 |  |  |  |  | 1500 | 15.05.2024-15.06.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. |  |  | 328 | 15.05.2024-15.06.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
пос. Советский, ул. Советская, 4
пос. Советский, ул. Советская, 8
пос. Сосновый, ул. Объездная, 5 |  |  |  |  | 657 | 01.08.2024-25.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. |  |  | 102 | 01.08.2024-25.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
пос. Сосновый, ул. Объездная, 6
пос. Сосновый, ул. Объездная, 7
пос. Сосновый, ул. Объездная, 8 | [12 empty] | 120 | 24.04.2024-07.05.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
пос. Сосновый, ул. Объездная, 9 |  |  |  |  | 1580 | 01.08.2024-25.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. |  |  | 333 | 01.08.2024-25.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. | 170 | 24.04.2024-07.05.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
пос. Сосновый, ул. Центральная, 1
пос. Сосновый, ул. Центральная, 2
пос. Сосновый, ул. Центральная, 3
пос. Сосновый, ул. Центральная, 4
пос. Сосновый, ул. Центральная, 9
пос. Татарка, ул. Промышленная, 32 | [12 empty] | 85 | 11.03.2024-24.03.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
р.п. Елизово, ул. Калинина, 17 | [12 empty] | 190 | 27.05.2024-09.06.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
р.п. Елизово, ул. Ленина, 25 | [12 empty] | 110 | 27.05.2024-09.06.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
р.п. Елизово, ул. Ленина, 35А | [12 empty] | 200 | 27.05.2024-09.06.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
р.п. Елизово, ул. Ленина, 52 | [12 empty] | 105 | 27.05.2024-09.06.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
р.п. Елизово, ул. Ленина, 54 | [12 empty] | 200 | 27.05.2024-09.06.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
р.п. Елизово, ул. Ленина, 56 | [12 empty] | 195 | 27.05.2024-09.06.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
р.п. Елизово, ул. Ленина, 58 | [12 empty] | 200 | 27.05.2024-09.06.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
р.п. Елизово, ул. Ленина, 21 |  | 1
р.п. Елизово, ул. Ромашка, 81 | [12 empty] | 50 | 27.05.2024-09.06.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
р.п.Елизово, ул. Ленина, 60 | [12 empty] | 200 | 27.05.2024-09.06.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. 60 лет Октября, 11 | [12 empty] | 300 | 22.07.2024-04.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. 60 лет Октября, 15 | [12 empty] | 200 | 22.07.2024-04.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. 60 лет Октября, 15а | [12 empty] | 200 | 22.07.2024-04.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Абросимова, 2 | [12 empty] | 250 | 04.03.2024-17.03.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Абросимова, 4 | [12 empty] | 140 | 05.02.2024-18.02.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Абросимова, 6 | [12 empty] | 250 | 04.03.2024-17.03.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Абросимова, 8 | [12 empty] | 140 | 12.02.2024-25.02.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Вокзальная, 32 | [12 empty] | 130 | 01.04.2024-14.04.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Горького, 2 | [12 empty] | 180 | 25.03.2024-07.04.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Интернациональная, 1б | [12 empty] | 200 | 01.07.2024-14.07.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Каданчика, 2 | [15 empty] | 411 | 15.07.2024-28.07.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Комсомольская, 2 |  |  |  |  | 1200 | 01.08.2024-25.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. |  |  | 313 | 01.08.2024-25.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. | 300 | 24.06.2024-07.07.2024 |  | 292 | 22.07.2024-04.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Чкалова, 1 | [12 empty] | 200 | 24.06.2024-04.07.2024 |  | 945 | 24.06.2024-04.07.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Королева, 39 |  |  |  |  | 942 | 01.08.2024-25.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. |  |  | 425 | 01.08.2024-25.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Дмитриева, 6
г. Осиповичи, ул. Крыловича, 1 |  |  |  |  | 2122 | 15.05.2024-15.06.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. |  |  | 894 | 15.05.2024-15.06.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Крыловича, 2
г. Осиповичи, ул. Крыловича, 3
г. Осиповичи, ул. Крыловича, 4 |  | 1
г. Осиповичи, ул. Крыловича, 5а
г. Осиповичи, ул. Крыловича, 6 | [15 empty] | 372 | 04.03.2024-17.03.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Крыловича, 12 | [12 empty] | 250 | 01.07.2024-14.07.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. | 341 | 05.02.2024-18.02.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Потоцкого, 3а | [12 empty] | 80 | 17.04.2024-30.04.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Р. Крестьянская, 30 | [12 empty] | 270 | 24.06.2024-04.07.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. | 878 | 25.03.2024-07.04.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Р. Крестьянская, 5 | [15 empty] | 921 | 04.03.2024-17.03.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Р. Крестьянская, 7 | [15 empty] | 882 | 12.02.2024-25.02.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Р. Крестьянская, 9 | [12 empty] | 200 | 24.06.2024-04.07.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. | 957 | 01.04.2024-14.04.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Социалистическая, 26 | [12 empty] | 250 | 15.07.2024-28.07.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Сташкевича | 1
г. Осиповичи, ул. Сташкевича, 34 | [15 empty] | 493 | 22.07.2024-04.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Сташкевича, 39 |  |  |  |  | 660 | 01.08.2024-30.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. |  |  | 165 | 01.08.2024-30.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Сташкевича, 44 | [15 empty] | 587 | 22.07.2024-04.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Сумченко, 51 |  |  |  |  | 2300 | 15.05.2024-15.06.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. |  |  | 1047 | 15.05.2024-15.06.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Сумченко, 53
г. Осиповичи, ул. Сумченко, 55
г. Осиповичи, ул. Черняховского, 30 |  |  |  |  | 703 | 01.08.2024-30.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. |  |  | 183 | 01.08.2024-30.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. |  |  |  | 820 | 01.07.2024-14.07.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Черняховского, 48 | [15 empty] | 793 | 24.06.2024-07.07.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Черняховского, 54 |  |  |  |  | 488 | 01.08.2024-30.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. |  |  | 101 | 01.08.2024-30.08.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В. |  |  |  | 915 | 01.07.2024-14.07.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Черняховского, 56 | [15 empty] | 915 | 17.04.2024-30.04.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
г. Осиповичи, ул. Черняховского, 66 | [15 empty] | 1597 | 24.06.2024-04.07.2024 | Начальник отдела ЖКХ райисполкома Подлипская Н.Н., зам. директора Осиповичского УКП ЖКХ Соловей С.В.
ИТОГО: | 1 | 3 |  |  | 18645 |  |  |  |  | 5920 |  |  | 7445 |  |  | 16420