## Лист2
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДЕНО
Начальник финансового отдела Осиповичского |  |  |  | Заместитель председатель Осиповичского районного | [7 empty] | Председатель Осиповичского районного
районного исполнительного комитета |  |  |  | исполнительного комитета | [7 empty] | исполнительного комитета
_______________________ А.В.Семченков |  |  |  | _____________________С.И.Федянин | [7 empty] | _____________________ Г.Г.Мелконян
"_______" ________________2026 г. |  |  |  | "_______" ________________2026 г. | [7 empty] | "_______" ________________2026 г.
ПЛАН
благоустройства придомовых территорий населенных пунктов Осиповичского района на 2026 год
№ | Адрес | Устройство детских игровых площадк, ед. (пар.150) |  |  | Ремонт проездов придомовых территорий |  |  | Ремонт пешеходных связей |  |  | Ремонт кровель (пар. 841) |  |  | Ремонт стыков (пар.859)
|  | Объем работ, ед. | Сумма, руб. | Срок выполнения (месяц) | Объем работ, кв.м | Сумма, руб. | Срок выполнения (месяц) | Объем работ, кв.м | Сумма, руб. | Срок выполнения (месяц) | Объем работ, кв.м | Сумма, руб. | Срок выполнения (месяц) | Объем работ, пог.м | Сумма, руб. | Срок выполнения (месяц)
Параграф 886
1 | г.Осиповичи, ул.Крыловича, 1,2 |  |  |  | 442 | 21525 | май | 36 | 7200 | май
2 | г.Осиповичи,ул. Дзержинского,71 | 1 | 56491 | июнь | 1078 | 56327 | июнь | 149 | 33790 | июнь
3 | г.Осиповичи,,ул. Королева.78
4 | г. Осиповичи,ул. 60 лет Октября,1 | [6 empty] | 5 | 1158 | июнь
| Итого по параграфу 886 |  |  |  | 1520 | 77852 |  | 190 | 42148 | [7 empty] | 120000
Параграф 865
1 | г.Осиповичи, ул.Крыловича, 12 | [9 empty] | 300 | 12643.8 | май
2 | г. Осиповичи,ул. Рабоче-Крестьянская,4а |  |  |  | 509 | 26608 | август | 118 | 25520 | август | [6 empty] | 52128
3 | г. Осиповичи,ул. Рабоче-Крестьянская,1 |  |  |  | 372 | 28979 | август | 87 | 19797 | август | [6 empty] | 48776
4 | г. Осиповичи,ул.Поселок Советский №1,№7,№4,№18№8 | [6 empty] | 404 | 80356 | сентябрь | [6 empty] | 80356
5 | г.Осиповичи, ул.Лесная, 19 | [9 empty] | 200 | 8429.2 | июль |  |  |  | 0
6 | г.Осиповичи, ул.Лесная, 21 | [9 empty] | 200 | 8429.2 | август |  |  |  | 0
7 | г.Осиповичи, ул.Лесная, 23 | [9 empty] | 160 | 6743.36 | июль |  |  |  | 0
8 | г.Осиповичи, ул.Лесная, 25 | [9 empty] | 150 | 6321.9 | август |  |  |  | 0
9 | г.Осиповичи,ул. Кирова,6.ул. Дмитриева,6,ул. Королева,39 | 1 | 112935 | июль | [12 empty] | 0
10 | г. Осиповичи,ул. Сумченко,55 |  |  |  | 120 | 6274 | июль |  |  | июль | [6 empty] | 6274 | 187534
11 | г. Осиповичи,ул Сумченко,77 |  |  |  | 475 | 24831 | июль | 134 | 30491 | июль | [6 empty] | 55322 | 242856
12 | г. Осиповичи,ул Сумченко,75 |  |  |  | 450 | 23524 | июль | 128 | 29126 | июль | [6 empty] | 52650 | 295506 | 18437
13 | г. Осиповичи,ул Сумченко,73 | [6 empty] | 80 | 18437 | июль
| Итого по параграфу 865 |  |  |  | 1926 | 110216 |  | 951 | 203727 | [9 empty] | 313943 | 0
Параграф 150
1 | г. Осиповичи,ул Сумченко,73 |  |  |  | 650 | 33979 | июль | 68 | 15331 | июль | [6 empty] | 49310
2 | г.Осиповичи, ул.Сумченко, 49, корп.1 | [9 empty] | 200 | 8429.2 | июнь |  |  |  | 0
3 | г.Осиповичи, ул.Сумченко, 49, корп.3 | [9 empty] | 600 | 25289.54 | июнь |  |  |  | 0
4 | г.Осиповичи, ул.Сумченко, 53 | [9 empty] | 650 | 27394.9 | август |  |  |  | 0
5 | г.Осиповичи, ул.Сумченко, 55А | [9 empty] | 450 | 18965.7 | июль |  |  |  | 0
6 | г. Осиповичи,ул. 60 лет Октября,1 | 1 | 68686 | июнь | 962 | 50289 | июнь | 177 | 40256 | июнь | [6 empty] | 90545
7 | г. Осиповичи,ул. 60 лет Октября,3 |  |  |  | 510 | 26660 | июнь | 201 | 45624 | июнь | [6 empty] | 72284
8 | г.Осиповичи,пер.Черняховского, 11 | [12 empty] | 300 | 17286 | август | 0
9 | г.Осиповичи,пер.Черняховского, 13 | [12 empty] | 300 | 17286 | июль | 0
10 | г.Осиповичи,ул.Черняховского, 66 | [12 empty] | 400 | 23048 | июль | 0
11 | г.Осиповичи,ул.Черняховского, 54,56 | 1 | 56491 | июнь | [12 empty] | 0
12 | аг.Лапичи, ул.Армейская, 6 | [12 empty] | 500 | 28810 | август | 0
13 | д.Верейцы, ул.Военный городок, 3 | [9 empty] | 200 | 8429.2 | май |  |  |  | 0
14 | д.Верейцы, ул.Военный городок, 1,2,3,4 |  |  |  | 1100 | 51102 | август | 67 | 12280 | август | [6 empty] | 63382
15 | д.Цель,ул. Восточная,1 |  |  |  | 321 | 16698 | сентябрь | 82 | 18773 | сентябрь | [6 empty] | 35471
16 | д.Цель,ул. Восточная,2 |  |  |  | 327 | 17011 | сентябрь | 135 | 30719 | сентябрь | [6 empty] | 47730
17 | д.Цель,ул. Восточная,3 |  |  |  | 351 | 18259 | сентябрь | 48 | 10922 | сентябрь | [6 empty] | 29181
18 | д.Цель,ул. Восточная,4 |  |  |  | 324 | 16854 | сентябрь | 39 | 8874 | сентябрь | [6 empty] | 25728
19 | д.Цель,ул. Восточная,5 |  |  |  | 261 | 13577 | сентябрь | 110 | 25031 | сентябрь | [6 empty] | 38608
20 | д.Цель,ул. Восточная,6 | [6 empty] | 30 | 6827 | сентябрь | [6 empty] | 6827
21 | п.Сосновый, ул.Центральная,9 | [9 empty] | 150 | 9904.5 | апрель |  |  |  | 0
22 | р.п. Елизово,ул. Ромашко,107 | 1 | 36297 | июнь | [12 empty] | 0
23 | р.п.Татарка, ул.Ленинская, 15 | [9 empty] | 130 | 8583.9 | апрель |  |  |  | 0
24 | р.п.Татарка, ул.Ленинская, 16 | [9 empty] | 130 | 8583.9 | март |  |  |  | 0
25 | р.п.Татарка,ул.Ленинская, 17 | [9 empty] | 130 | 8583.9 | март |  |  |  | 0
26 | р.п.Татарка, ул.Ленинская, 20 | [9 empty] | 130 | 8583.9 | март |  |  |  | 0
27 | р.п.Татарка, ул.Ленинская, 22 | [9 empty] | 130 | 8583.9 | апрель |  |  |  | 0
| Итого параграф 150 |  |  |  | 4806 | 244429 |  | 957 | 214637 | [8 empty] | 459066
| ВСЕГО | 5 | 330900 |  | 8252 | 432497 |  | 2098 | 460512 |  | 3910 | 183900 |  | 1500 | 86430 |  |  | 893009

## комплексный
ПЛАН
благоустройства придомовых территорий населенных пунктов Осиповичского района на 2026 год
№ | Адрес | Устройство детских игровых площадк, ед. |  |  | Ремонт проездов придомовых территорий |  |  | Ремонт пешеходных связей |  |  | Ремонт кровель |  |  | Ремонт стыков
|  | Объем работ, ед. | Сумма, руб. | Срок выполнения (месяц) | Объем работ, кв.м | Сумма, руб. | Срок выполнения (месяц) | Объем работ, кв.м | Сумма, руб. | Срок выполнения (месяц) | Объем работ, кв.м | Сумма, руб. | Срок выполнения (месяц) | Объем работ, пог.м | Сумма, руб. | Срок выполнения (месяц)
Параграф 886
1 | г.Осиповичи, ул.Крыловича, 1,2 |  |  |  | 442 | 21525 | май | 36 | 7200 | май
2 | г.Осиповичи,ул. Дзержинского,71 | 1 | 56491 | июнь | 1078 | 56327 | июнь | 149 | 33790 | июнь
3 | г.Осиповичи,,ул. Королева.78
4 | г. Осиповичи,ул. 60 лет Октября,1 | [6 empty] | 5 | 1158 | июнь
| Итого по параграфу 886 |  |  | 120000 | 1520 | 77852 |  | 190 | 42148 | [7 empty] | 120000
Параграф 865
5 | г.Осиповичи, ул.Крыловича, 12 | [9 empty] | 300 | 12643.8 | май
1 | г. Осиповичи,ул. Рабоче-Крестьянская,4а |  |  |  | 509 | 26608 | август | 118 | 25520 | август | [6 empty] | 52128
1 | г. Осиповичи,ул. Рабоче-Крестьянская,1 |  |  |  | 372 | 28979 | август | 87 | 19797 | август | [6 empty] | 48776
6 | г. Осиповичи,ул.Поселок Советский №1,№7,№4,№18№8 | [6 empty] | 246 | 49052 | сентябрь | [6 empty] | 49052
2 | г.Осиповичи, ул.Лесная, 19 | [9 empty] | 200 | 8429.2 | июль |  |  |  | 0
2 | г.Осиповичи, ул.Лесная, 21 | [9 empty] | 200 | 8429.2 | август |  |  |  | 0
7 | г.Осиповичи, ул.Лесная, 23 | [9 empty] | 160 | 6743.36 | июль |  |  |  | 0
3 | г.Осиповичи, ул.Лесная, 25 | [9 empty] | 150 | 6321.9 | август |  |  |  | 0
3 | г. Осиповичи,ул. 60 лет Октября,1 | 1 | 68686 | июнь | 962 | 50289 | июнь | 177 | 41414 | июнь
8 | г. Осиповичи,ул. 60 лет Октября,3 |  |  |  | 510 | 26660 | июнь | 201 | 45624 | июнь
4 | г.Осиповичи,ул.Черняховского, 54,56 | 1 | 56491 | июнь
4 | г.Осиповичи,ул. Кирова,6.ул. Дмитриева,6,ул. Королева,39 | 1 | 112935 | июль | ремонт выполнен в 2025 г. | [11 empty] | 0
9 | р.п. Елизово,ул. Ромашко,107 | 1 | 36297 | июнь
| Итого по параграфу 865 |  |  | 313943 | 2353 | 132536 | 0 | 829 | 181407 | [9 empty] | 313943 | 0
Параграф 150
10 | г.Осиповичи, ул.Сумченко, 49, корп.1 | [9 empty] | 200 | 8429.2 | июнь |  |  |  | 0
1 | г.Осиповичи, ул.Сумченко, 49, корп.3 | [9 empty] | 600 | 25289.54 | июнь |  |  |  | 0
1 | г.Осиповичи, ул.Сумченко, 53 | [9 empty] | 650 | 27394.9 | август |  |  |  | 0
11 | г.Осиповичи, ул.Сумченко, 55А | [9 empty] | 450 | 18965.7 | июль |  |  |  | 0
2 | г.Осиповичи,пер.Черняховского, 11 | [12 empty] | 300 | 17286 | август | 0
2 | г.Осиповичи,пер.Черняховского, 13 | [12 empty] | 300 | 17286 | июль | 0
12 | г.Осиповичи,ул.Черняховского, 66 | [12 empty] | 400 | 23048 | июль | 0
3 | аг.Лапичи, ул.Армейская, 6 | [12 empty] | 500 | 28810 | август | 0
3 | д.Верейцы, ул.Военный городок, 3 | [9 empty] | 200 | 8429.2 | май |  |  |  | 0
13 | п.Сосновый, ул.Центральная,9 | [9 empty] | 150 | 9904.5 | апрель |  |  |  | 0
4 | р.п.Татарка, ул.Ленинская, 15 | [9 empty] | 130 | 8583.9 | апрель |  |  |  | 0
4 | р.п.Татарка, ул.Ленинская, 16 | [9 empty] | 130 | 8583.9 | март |  |  |  | 0
14 | р.п.Татарка,ул.Ленинская, 17 | [9 empty] | 130 | 8583.9 | март |  |  |  | 0
5 | р.п.Татарка, ул.Ленинская, 20 | [9 empty] | 130 | 8583.9 | март |  |  |  | 0
5 | р.п.Татарка, ул.Ленинская, 22 | [9 empty] | 130 | 8583.9 | апрель |  |  |  | 0
| ВСЕГО | 5 | 330900 |  | 3873 | 210388 |  | 1019 | 223555 |  | 3910 | 183900 |  | 1500 | 86430 |  |  | 433943
| г. Осиповичи,ул.Поселок Советский №1,№7,№4,№18№8 | [6 empty] | 246 | 49052 | сентябрь

## комплексный (2)
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДЕНО
Начальник финансового отдела Осиповичского |  |  |  | Заместитель председатель Осиповичского районного | [7 empty] | Председатель Осиповичского районного
районного исполнительного комитета |  |  |  | исполнительного комитета | [7 empty] | исполнительного комитета
_______________________ А.В.Семченков |  |  |  | _____________________С.И.Федянин | [7 empty] | _____________________ Г.Г.Мелконян
"_______" ________________2026 г. |  |  |  | "_______" ________________2026 г. | [7 empty] | "_______" ________________2026 г.
ПЛАН
благоустройства придомовых территорий населенных пунктов Осиповичского района на 2026 год
№ | Адрес | Устройство детских игровых площадк, ед. (пар.150) |  |  | Ремонт проездов придомовых территорий (пар. 865) |  |  | Ремонт пешеходных связей пар 886 |  |  | Ремонт кровель (пар. 841) |  |  | Ремонт стыков (пар.859)
|  | Объем работ, ед. | Сумма, руб. | Срок выполнения (месяц) | Объем работ, кв.м | Сумма, руб. | Срок выполнения (месяц) | Объем работ, кв.м | Сумма, руб. | Срок выполнения (месяц) | Объем работ, кв.м | Сумма, руб. | Срок выполнения (месяц) | Объем работ, пог.м | Сумма, руб. | Срок выполнения (месяц)
Параграф 886
1 | г.Осиповичи, ул.Крыловича, 1,2 |  |  |  | 442 | 21525 | май | 36 | 7200 | май
2 | г.Осиповичи,ул. Дзержинского,71 | 1 | 56491 | июнь | 1078 | 56327 | июнь | 149 | 33790 | июнь
3 | г.Осиповичи,,ул. Королева.78
4 | г. Осиповичи,ул. 60 лет Октября,1 | [6 empty] | 5 | 1158 | июнь
| Итого по параграфу 886 |  |  | 120000 | 1520 | 77852 |  | 190 | 42148 | [7 empty] | 120000
Параграф 865
1 | г.Осиповичи, ул.Крыловича, 12 | [9 empty] | 300 | 12643.8 | май
2 | г. Осиповичи,ул. Рабоче-Крестьянская,4а |  |  |  | 509 | 26608 | август | 118 | 25520 | август | [6 empty] | 52128
3 | г. Осиповичи,ул. Рабоче-Крестьянская,1 |  |  |  | 372 | 28979 | август | 87 | 19797 | август | [6 empty] | 48776
4 | г. Осиповичи,ул.Поселок Советский №1,№7,№4,№18№8 | [6 empty] | 246 | 49052 | сентябрь | [6 empty] | 49052
5 | г.Осиповичи, ул.Лесная, 19 | [9 empty] | 200 | 8429.2 | июль |  |  |  | 0
6 | г.Осиповичи, ул.Лесная, 21 | [9 empty] | 200 | 8429.2 | август |  |  |  | 0
7 | г.Осиповичи, ул.Лесная, 23 | [9 empty] | 160 | 6743.36 | июль |  |  |  | 0
8 | г.Осиповичи, ул.Лесная, 25 | [9 empty] | 150 | 6321.9 | август |  |  |  | 0
| г. Осиповичи,ул. 60 лет Октября,1 | 1 | 68686 | июнь | 962 | 50289 | июнь | 177 | 41414 | июнь
| г. Осиповичи,ул. 60 лет Октября,3 |  |  |  | 510 | 26660 | июнь | 201 | 45624 | июнь
| г.Осиповичи,ул.Черняховского, 54,56 | 1 | 56491 | июнь
9 | г.Осиповичи,ул. Кирова,6.ул. Дмитриева,6,ул. Королева,39 | 1 | 112935 | июль | [12 empty] | 0
| р.п. Елизово,ул. Ромашко,107 | 1 | 36297 | июнь
| Итого по параграфу 865 |  |  | 313943 | 2353 | 132536 | 0 | 829 | 181407 | [9 empty] | 313943 | 0
Параграф 150
1 | г. Осиповичи,ул Сумченко,73 |  |  |  | 650 | 33979 | июль | 68 | 15331 | июль | [6 empty] | 49310
2 | г.Осиповичи, ул.Сумченко, 49, корп.1 | [9 empty] | 200 | 8429.2 | июнь |  |  |  | 0
3 | г.Осиповичи, ул.Сумченко, 49, корп.3 | [9 empty] | 600 | 25289.54 | июнь |  |  |  | 0
4 | г.Осиповичи, ул.Сумченко, 53 | [9 empty] | 650 | 27394.9 | август |  |  |  | 0
5 | г.Осиповичи, ул.Сумченко, 55А | [9 empty] | 450 | 18965.7 | июль |  |  |  | 0
6 | г.Осиповичи,пер.Черняховского, 11 | [12 empty] | 300 | 17286 | август | 0
7 | г.Осиповичи,пер.Черняховского, 13 | [12 empty] | 300 | 17286 | июль | 0
8 | г.Осиповичи,ул.Черняховского, 66 | [12 empty] | 400 | 23048 | июль | 0
9 | г.Осиповичи,ул.Черняховского, 54,56 | [15 empty] | 0
10 | аг.Лапичи, ул.Армейская, 6 | [12 empty] | 500 | 28810 | август | 0
11 | д.Верейцы, ул.Военный городок, 3 | [9 empty] | 200 | 8429.2 | май |  |  |  | 0
12 | д.Верейцы, ул.Военный городок, 1,2,3,4 |  |  |  | 1100 | 51102 | август | 67 | 12280 | август | [6 empty] | 63382
13 | д.Цель,ул. Восточная,1 |  |  |  | 321 | 16698 | сентябрь | 82 | 18773 | сентябрь | [6 empty] | 35471
14 | д.Цель,ул. Восточная,2 |  |  |  | 327 | 17011 | сентябрь | 135 | 30719 | сентябрь | [6 empty] | 47730
15 | д.Цель,ул. Восточная,3 |  |  |  | 351 | 18259 | сентябрь | 48 | 10922 | сентябрь | [6 empty] | 29181
16 | д.Цель,ул. Восточная,4 |  |  |  | 324 | 16854 | сентябрь | 39 | 8874 | сентябрь | [6 empty] | 25728
17 | д.Цель,ул. Восточная,5 |  |  |  | 261 | 13577 | сентябрь | 110 | 25031 | сентябрь | [6 empty] | 38608
18 | д.Цель,ул. Восточная,6 | [6 empty] | 30 | 6827 | сентябрь | [6 empty] | 6827
19 | п.Сосновый, ул.Центральная,9 | [9 empty] | 150 | 9904.5 | апрель |  |  |  | 0
20 | р.п. Елизово,ул. Ромашко,107 | [15 empty] | 0
21 | р.п.Татарка, ул.Ленинская, 15 | [9 empty] | 130 | 8583.9 | апрель |  |  |  | 0
| г. Осиповичи,ул. Сумченко,55 |  |  |  | 120 | 6274 | июль |  |  | июль
| г. Осиповичи,ул Сумченко,77 |  |  |  | 475 | 24831 | июль | 134 | 30491 | июль
| г. Осиповичи,ул Сумченко,75 |  |  |  | 450 | 23524 | июль | 128 | 29126 | июль
| г. Осиповичи,ул Сумченко,73 | [6 empty] | 80 | 18437 | июль
| г. Осиповичи,ул.Поселок Советский №1,№7,№4,№18№8 | [6 empty] | 158 | 31304 | сентябрь
22 | р.п.Татарка, ул.Ленинская, 16 | [9 empty] | 130 | 8583.9 | март |  |  |  | 0
23 | р.п.Татарка,ул.Ленинская, 17 | [9 empty] | 130 | 8583.9 | март |  |  |  | 0
24 | р.п.Татарка, ул.Ленинская, 20 | [9 empty] | 130 | 8583.9 | март |  |  |  | 0
25 | р.п.Татарка, ул.Ленинская, 22 | [9 empty] | 130 | 8583.9 | апрель |  |  |  | 0
| Итого параграф 150 |  |  |  | 4379 | 222109 |  | 1079 | 238115 | [8 empty] | 460224
| ВСЕГО | 5 | 330900 |  | 8252 | 432497 |  | 2098 | 461670 |  | 3910 | 183900 |  | 1500 | 86430 |  |  | 894167
| г. Осиповичи,ул.Поселок Советский №1,№7,№4,№18№8 | [6 empty] | 246 | 49052 | сентябрь