## 02.02.2026
ПЛАН
ремонта улично-дорожной сети населенных пунктов Осиповичского района на 2026 год
№ | Наименование объекта | Наименование работ | ед. изм. | Ориентировочные объемы работ | Сроки выполнения работ |  | всего неосвоено
[5 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Текущий ремонт ул. Интернациональной(от ул.Дмитриева до ул. Крупской) в г. Осиповичи | устройство асфальтобетонного покрытия | м2 | 1224 | июль | август | 0
2 | Текущий ремонт проезжей части г.Осиповичи и Осиповичского района (ул. 60 лет Октября, ул. Р.Крестьянская, ул.Октябрьская,ул. Дзержинского, ул. Р.Кунько, ул. Крупской, ул. Гагарина, пер. Заводской, ул. Коммунистическая, ул.Социалистическая, ул.Проектная, ул. Проектируемая, ул. Крыловича, ул. Интернациональная, ул.Парковая, ул.К.Маркса, ул. Сумченко, ул. Абросимова, ул. Сташкевича, ул. Гагарина, ул.Шамякина, ул.Дмитриева, ул.Каданчика, ул.Черняховского,ул. Королева, съезд ул. В.Хоружей,ул. Ворошилова,ул. Голанта,ул.Горбатова,ул.Козловской,ул. Ленинская,ул. Потоцкого,ул. Майстренко,ул. Космическая и пр.) | ямочный ремонт проезжих частей г. Осиповичи и населенных пунктов Осиповичского района | м2 | 1200 | март | ноябрь | 0
3 | Текущий ремонт ул. Карла Маркса в г. Осиповичи | устройство тротуара из мелкоштучной плитки | м2 | 315 | март | апрель | 0
4 | Текущий ремонт ул. Крыловича в г. Осиповичи | устройство тротуара из мелкоштучной плитки | м2 | 454.5 | апрель | май | 0
5 | Текущий ремонт ул.Коммунистической( проезжая часть отсш №2 до ул.Р.Люксембур,тротуар оту ул. Социалистической до ул.Р.Люксембург))в г. Осиповичи | устройство тротуара из мелкоштучной плитки,устройство асфальтобетонного покрытия | м2 | 3180 | май | июль | 0 | 45300 аванс
6 | Текущий ремонт ул. Проектируемой в г. Осиповичи | устройство тротуара из мелкоштучной плитки,устройство асфальтобетонного покрытия | м2 | 3787.5 | май | август | 0
[7 empty] | 0 | 49000 аванс
7 | Текущий ремонт ул. Первомайской(от ул. Мичурина до ул. Королева) в г. Осиповичи | устройство тротуара из мелкоштучной плитки | м2 | 2504 | март | июнь | 0
8 | Текущий ремонт ул. Сосновой в г. Осиповичи | устройство асфальтобетонного покрытия | м2 | 4200 | август | сентябрь | 0
9 | Текущий ремонт ул. Проектная в г. Осиповичи (от Технониколь до поворота на ОЗАА) | устройство тротуара из мелкоштучной плитки | м2 | 1050 | март | июнь | 0
10 | Текущий ремонт ул. Гоголя в г. Осиповичи (от ул. Королевап до ул. Потоцкого) | устройство тротуара из мелкоштучной плитки | м2 | 750 | август | сентябрь | 0
11 | Текущий ремонт ул. Р.Люксембург(от ул. Коммунистической до ул. Чумакова) в г. Осиповичи | устройство асфальтобетонного покрытия | м2 | 672 | май | июнь | 0
12 | Текущий ремонт ул. К.Либкнехта (от ул.Чумакова до ул. Коммунистической) в г. Осиповичи | устройство асфальтобетонного покрытия | м2 | 852 | май | июнь | 0
13 | Текущий ремонт ул.Щорса в р.п.Елизово Осиповичского района | устройство асфальтобетонного покрытия | м2 | 1860 | август | сентябрь | 0
14 | Текущий ремонт ул.Береговая в аг.Липень Осиповичского района | устройство асфальтобетонного покрытия | м2 | 1280 | июль | август | 0
15 | Текущий ремонт ул.Белорусской в аг.Заболотье Осиповичского района | устройство асфальтобетонного покрытия | м2 | 4380 | июль | август | 0
| ИТОГО |  |  | 27709 |  |  | #REF!