## 03.02.2026
ПЛАН
текущего ремонта мест погребения г. Осиповичи и Осиповичского района на 2026 год
№п/п | Наименование адреса с указанием населенного пункта | Объем работ | Источник финансирования | срок выполнения
Текущий ремонт ограждений кладбищ (метр погонный)
1 | Текущий ремонт ограждения кладбища аг. Корытное Осиповичского района | 308.27 | местный бюджет | март-апрель | штак | пл.?
2 | Текущий ремонт ограждения кладбища д.Тарасовичи-1 Осиповичского района | 159.97 | местный бюджет | март-апрель | штак |  | умен.на 50%
3 | Текущий ремонт ограждения кладбища д.Орча Осиповичского района | 442.71 | местный бюджет | май | штак
4 | Текущий ремонт ограждения кладбищад. Казимирово Осиповичского района | 442.05 | местный бюджет | июнь | штак |  |  | Жуковка удалена
5 | Текущий ремонт ограждения кладбища д.Крынка Осиповичского района | 475.34 | местный бюджет | июль | штак |  |  | Лука удалена
6 | Текущий ремонт ограждения кладбища д.Устиж Осиповичского района | 126.56 | местный бюджет | июль | штак |  | 50% | кремок удален
7 | Текущий ремонт ограждения кладбища д.Брицаловичи Осиповичского района | 430.64 | местный бюджет | август | штак
8 | Текущий ремонт ограждения кладбища д.Верейцы Осиповичского района(Вязьевский с/с) | 136.052 | местный бюджет | август | штак |  | 40%
9 | Текущий ремонт ограждения кладбища д.Дворок Протасевичи-2 Осиповичского района | 728.38 | местный бюджет | апрель-июль | штак,ферм | 5шт кон
10 | Текущий ремонт ограждения кладбища д.Притерпа Осиповичского района | 304 | местный бюджет | сентябрь | штак
11 | Текущий ремонт ограждения кладбища д.Красное Осиповичского района | 403.38 | местный бюджет | октябрь | штак,ферм
12 | Текущий ремонт ограждения кладбища д.Яновка Осиповичского района | 249.9 | местный бюджет | сентябрь | штак,ферм
13 | Текущий ремонт ограждения кладбища д. Станция ЯсеньОсиповичского района | 478.25 | местный бюджет | июнь-август | штак,ферм
14 | Текущий ремонт ограждения кладбища аг. Дараганово Осиповичского района | 312 | местный бюджет | октябрь | штак,ферм
15 | Текущий ремонт ограждения кладбища д.Ягодное Осиповичского района | 296.9 | местный бюджет | май | штак.ферм
16 | Текущий ремонт ограждения кладбища д.Житин Осиповичского района | 557.79 | местный бюджет | октябрь-ноябрь | шкат.фер
17 | Текущий ремонт ограждения кладбища д.Б.Грава(ул.Полевая) Осиповичского района | 505.7 | местный бюджет | март | штак,ферм
18 | Текущий ремонт ограждения кладбища д.Б.Грава(ул.Высокая) Осиповичского района | 449 | местный бюджет | март | штак,ферм
| ИТОГО Текущий ремонт ограждений кладбищ | 6806.892
Текущий ремонт контейнерных площадок(шт.)
1 | Текущий ремонт контейнерных площадок на территории кладбища вблизи д.Дворок г. Осиповичи | 5 | местный бюджет | апрель-июль
2 | Текущий ремонт контейнерных площадок на территории кладбища д Тарасовичи-1 Осиповичского района | 1 | местный бюджет | март-апрель
3 | Текущий ремонт контейнерных площадок на территории кладбища аг.Корытное Осиповичского района | 1 | местный бюджет | март-апрель
4 | Текущий ремонт контейнерных площадок на территории кладбища д. Орча Осиповичского района | 1 | местный бюджет | май
5 | Текущий ремонт контейнерных площадок на территории кладбища д.КазимировоОсиповичского района | 1 | местный бюджет | июнь
6 | Текущий ремонт контейнерных площадок на территории кладбища д.Крынка Осиповичского района | 1 | местный бюджет | июль
7 | Текущий ремонт контейнерных площадок на территории кладбища д.Брицаловичи Осиповичского района | 1 | местный бюджет | август
8 | Текущий ремонт контейнерных площадок на территории кладбища д.Устиж Осиповичского района | 1 | местный бюджет | июль
9 | Текущий ремонт контейнерных площадок на территории кладбища д.Верейцы Осиповичского района | 1 | местный бюджет | август
10 | Текущий ремонт контейнерных площадок на территории кладбища д.Притерпа Осиповичского района | 1 | местный бюджет | сентябрь
11 | Текущий ремонт контейнерных площадок на территории кладбища д.Красное Осиповичского района | 1 | местный бюджет | октябрь
12 | Текущий ремонт контейнерных площадок на территории кладбища аг.Дараганово Осиповичского района | 1 | местный бюджет | октябрь
13 | Текущий ремонт контейнерных площадок на территории кладбища д.Ягодное Осиповичского района | 1 | местный бюджет | май
14 | Текущий ремонт контейнерных площадок на территории кладбища д.Житин Осиповичского района | 1 | местный бюджет | ноябрь
15 | Текущий ремонт контейнерных площадок на территории кладбища д.Б.Грава(ул. Высокая) Осиповичского района | 1 | местный бюджет | март
16 | Текущий ремонт контейнерных площадок на территории кладбища дБ.Грава(ул. Полевая) Осиповичского района | 1 | местный бюджет | март
17 | Текущий ремонт контейнерных площадок на территории кладбища д.Яновка Осиповичского района | 1 | местный бюджет | сентябрь
18 | Текущий ремонт контейнерных площадок на территории кладбища д.Базок Осиповичского района | 1 | местный бюджет
19 | Текущий ремонт контейнерных площадок на территории кладбища д.Станция Ясень Осиповичского района | 1 | местный бюджет | июнь-август
| ИТОГО Текущий ремонт контейнерных площадок | 23
Удаление опасных деревьев(шт)
1 | Вблизи д. Прудок | 13 | местный бюджет | март-ноябрь
2 | г. Осиповичи,ул. Крупской | 145 | местный бюджет | март-ноябрь
3 | д.Казимирово | 11 | местный бюджет | март-ноябрь
4 | д.Яновка | 10 | местный бюджет | март-ноябрь
5 | д.Верейцы | 10 | местный бюджет | март-ноябрь
6 | д.Житин | 5 | местный бюджет | март-ноябрь
7 | д.Моисеевичи | 5 | местный бюджет | март-ноябрь
8 | д.Краи | 1 | местный бюджет | март-ноябрь
9 | д.Большая Грава | 7 | местный бюджет | март-ноябрь
10 | д. Тарасовичи-1 | 5 | местный бюджет | март-ноябрь
11 | д. Тарасовичи-2 | 5 | местный бюджет | март-ноябрь
12 | д. Большая Горожа | 3 | местный бюджет | март-ноябрь
13 | д. Малая Горожа | 5 | местный бюджет | март-ноябрь
14 | д. Смык | 6 | местный бюджет | март-ноябрь
15 | д.Гродзянка | 12 | местный бюджет | март-ноябрь
16 | р.п. Елизово | 5 | местный бюджет | март-ноябрь
17 | аг. Лапичи | 5 | местный бюджет | март-ноябрь
18 | д. Вязычин-2 | 1 | местный бюджет | март-ноябрь
19 | д. Лучицы | 1 | местный бюджет | март-ноябрь
20 | д.Химное | 7 | местный бюджет | март-ноябрь
21 | д. Брицаловичи | 6 | местный бюджет | март-ноябрь
22 | д. Семировичи | 4 | местный бюджет | март-ноябрь
23 | д. Раадутичи | 1 | местный бюджет | март-ноябрь
24 | д.Дворок | 8 | местный бюджет | март-ноябрь
25 | д.Цель | 8 | местный бюджет | март-ноябрь
26 | д.Шейпичи | 7 | местный бюджет | март-ноябрь
27 | д.Копча | 7 | местный бюджет | март-ноябрь
28 | д.Слобода | 6 | местный бюджет | март-ноябрь
29 | д.Притерпа | 4 | местный бюджет | март-ноябрь
| ИТОГО удаление опасных деревьев | 313 | местный бюджет
#REF!